## Projektplan
| Projekttitel | Praktika in den Bildungsgängen der A2, B1 und B2
| Berufskolleg | [Name des Berufskollegs]
| Abteilung | [Bezeichung der Abteilung] |  |  | Projektanfang: | 2023-04-23
| Version | [x.x] |  |  | Projektende: | 2023-07-31
| Datum | [Datum] |  |  | Anzeigewoche: | 1 |  |  | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07
 | time axis 2023-04-24 to 2023-08-13
| MASSNAHME/TEILSCHRITT | INDIKATOR(EN) FÜR ABSCHLUSS | VERANTWORTLICH | BETEILIGT | STATUS | START | ENDE | TAGE | time axis 2023-04-24 to 2023-08-13
1 | Organisatorische Rahmenbedingungen
1.2 | Bedarfsanalyse und Akquise bei den regionalen Ausbildungsbetrieben im Fachbereich | Telefon- bzw. Gesprächsliste anlegen; potentielle Praktikumsstellen sind in einem Praktikumspool erfasst (festgelegte Kriterien: z. B. Ausbildungs-betrieb und Anforderungen der Betriebe), Kooperationsverträge sind geschlossen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | 2023-01-15 | 2023-03-30 | 75
1.3 | Sicherstellung der personellen Voraussetzungen der Lehrkräfte | Die erforderliche Anzahl und Qualifikation der Lehrkräfte ist nachgewiesen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
1.4 | Information und Beratung der Lehrkräfte des Bildungsgangs | Protokoll Bildungsgangkonferenz | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Meilensteine: - Alle Beteiligten im Bildungsgang haben sich mit den Rahmenbedingungen auseinandergesetzt. - Die erforderlichen Praktikumsplätze sind akquiriert und in einer Praktikumsliste zusammengefasst. - Das Protokoll der Bildungsgangkonferenz liegt vor und ist allen Lehrkräften im Bildungsgang bekannt.
2 | Entwicklung der organisatorischen und pädagogischen Voraussetzungen
2.1 | Digitale Bereitstellung aller Informationen im schulischen Kontext, Einrichtung einer digitalen Arbeitsumgebung zum kollaborativen Arbeiten und zur Ergebnisssicherung. | Digitale Arbeitsumgebung ist eingerichtet | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | 2023-04-01 | 2023-07-31
2.2 | Planung und Durchführung eines pädagogischen Tages für die Arbeit an der didaktischen Jahresplanung und der Praktikumsaufgaben. | Didaktische Jahresplanung: Inhalte der beteiligten bereichsspezifischen Fächer für die Erstellung der Praktikumsaufgaben sind identifiziert und Praktikumsaufgaben sind formuliert. Die Unterlagen sind in der digitalen Arbeitsumgebung für alle Beteiligten verfügbar. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.3 | Überarbeitung des Leistungskonzeptes | Das Leistungskonzept ist aktualisiert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
2.4 | Vorstellung der veränderten didaktischen Jahresplanung sowie des Leistungskonzeptes auf der Bildungsgangkonferenz. | Die veränderte DJP und das Leistungskonzept sind durch die Bildungsgangkonferenz verabschiedet (Protokoll). | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.5 | Information der Schulverwaltung/ des Sekretariats und des Beratungsteams für Neuanmeldungen. | Rahmenbedingungen des Bildungsgangs sowie Aufnahmevoraussetzungen sind allen Beteiligten schriftlich zur Verfügung gestellt und bekannt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Meilensteine: - Die Didaktische Jahresplanung und das Leistungskonzept sind verabschiedet. - Die Erstellung der Praktikumsaufgaben sind zuständigen Kolleg/-innen im Bildungsgang zugeordnet.
3 | Festlegung der Organisationsform des Bildungsgangs
3.1 | Entscheidung über Klassenform nach der Anmeldung: z. B. Mixedklasse oder Profilklassenbildung | Stundenplan-Team und alle weiteren Beteiligten sind informiert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Meilensteine: - Die Organisation der Klassenform ist festgelegt.
5 | Öffentlichkeitsarbeit, Informationen zur Profilbildung
5.1 | Entwicklung, ggf. Überarbeiten von Informations-material für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte. | Geeignetes Informationsmaterial (analog und digital) steht zur Verfügung. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.2 | Entwicklung eines Informationsschreibens für potenzielle Betriebe/Einrichtungen. | Anschreiben für Betriebe/Einrichtungen ist digital verschickt | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.3 | Aktualisierung der Schul- Homepage, Ausweisung der Ansprechperson | Homepage des Berufskollegs weist alle Informationen für den Bildungsgang aus. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.4 | Organisation eines Informationsnachmittages am Berufskolleg für interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern | Informationsnachmittag ist durchgeführt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Meilensteine: - Umfassendes Informationsmaterial steht für die unterschiedlichen Adressat/-innen zur Verfügung. - Interne und externe Kooperationspartner des Berufskollegs sind umfassend informiert. - Umfassende Werbung hat stattgefunden.
6 | Kooperation mit Betrieben/Einrichtungen
6.1 | Einladung zur Informationsveranstaltung an potenzielle Praktikumsbetriebe | Informationsschreiben sind per Mail verschickt | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
6.2 | Vorbereitung und Durchführung einer Informationsveranstaltung, ggf. mit Präsentation, Informationsmaterial in ausreichender Menge bereitstellen. | Betriebe, Innungen, Kammern sind über die Inhalte der Praktika informiert, Liste mit potenziell interessierten Praktikumsbetrieben ist erstellt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Meilensteine: - In Kooperationsvereinbarungen mit Betrieben / Einrichtungen sind die Anforderungen an das Praktikum festgelegt und ermöglichen somit eine Planungssicherheit für alle Beteiligten.
7 | Evaluation
7.1 | Kontinuierliche Aktualisierung und Weiterentwicklung der Lernsituationen und Praktikumsaufgaben | Aktualisierungen sind in den jeweiligen Dokumenten eingepflegt und allen Beteiligten zugänglich gemacht. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

## Tabelle1
Spalte1
noch nicht begonnen
in Arbeit
abgeschlossen