## Projektplan
| Projekttitel | Organisationsentwicklung des Bildungsgangs, Anlage B3 Sozialwesen - PiA
| Berufskolleg | [Name des Berufskollegs]
| Abteilung | [Bezeichung der Abteilung] |  |  | Projektanfang: | 2022-12-01
| Version | [x.x] |  |  | Projektende: | 2023-07-31
| Datum | [Datum] |  |  | Anzeigewoche: | 1 |  |  | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13
Bei dieser Tabelle handelt es sich um ein unterstützendes Werkzeug zur Organisationsentwicklung der Bildungsgänge Anlage B3 Sozialwesen zur Praxisintegrierten Ausbildung. Dieses ermöglicht eine Übersicht über die Teilschritte des Gesamtprozesses und schafft Transparenz über die Zuständigkeiten. Die aufgeführten Maßnahmen und Teilschritte sind Empfehlungen für die Projektplanung. Sie können in der Bildungsgangarbeit individuell angepasst werden. Indem in den Spalten "Start" und "Ende" konkrete Daten eingetragen werden, werden die einzelnen Teilschritte automatisch in der Zeitleiste gekennzeichnet. Der Status kann über das Dropdown Menü angepasst werden. Im Rahmen des Projektmanagements ist eine kontinuierliche Evaluation der einzelnen Maßnahmen erforderlich. Die Verantwortlichkeit und Beteiligung der Akteure wird durch das BK selbst festgelegt. | time axis 2022-11-28 to 2023-03-19
| MASSNAHME/TEILSCHRITT | INDIKATOR(EN) FÜR ABSCHLUSS | VERANTWORTLICH | BETEILIGT | STATUS | START | ENDE | TAGE | time axis 2022-11-28 to 2023-03-19
1 | Grundsatzentscheidung Einführung der Praxisintegirerten Ausbildung (PiA)
1.1 | Bereitstellung der Informationen und Handreichung zu PiA im Bildungsgang Kinderpflege/ Sozialassistenz mit und ohne Schwerpunkt. | E-Mail Versand mit Lesebestätigung, Bereitstellung der Materialien, Handreichungen, Link QUA-LiS auf der digitalen schulischen Arbeitsumgebung. | Kürzel | Kürzel | abgeschlossen | 2022-12-01 | 2023-07-31
1.2 | Abstimmung Schulleitung, Bereichsleitung, Bildungsgangleitung | Protokoll der Abstimmungsgespräche, Dokumentation positive Entscheidung | Kürzel | Kürzel | in Arbeit | 2023-01-10 | 2023-01-31 | 22
1.3 | Bedarfsanalyse bei den regionalen bildungsgangspezifischen Einrichtungen/ Trägern | Nachweis anhand einer Telefon- bzw. Gesprächsliste; potentielle Praktikumsstellen sind erfasst. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | 2023-01-15 | 2023-03-30 | 75
1.4 | Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für die Praxisbetreuung durch die Lehrkräfte im Bildungsgang gemäß Bildungsplan, APO-BK Anlage B3 und der Handreichung. | Die personellen Voraussetzungen für die Praxisbetreuung sind sichergestellt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
1.5 | Information und Beratung der Lehrkräfte des Bildungsgangs | Protokoll Bildungsgangkonferenz mit Beratungsergebnis | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
1.6 | Finale Abstimmung Schulleitung, Bereichsleitung, Bildungsgangleitung auf Grundlage von 1.3 und 1.4. Entscheidung für ein Organisationsmodell laut Handreichung. | Protokoll der Abstimmungsgespräche, Dokumentation positive Entscheidung | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
1.7 | Interne und externe Kommunikation der finalen Entscheidung | Transparenz aller Beteiligten über die verbindliche Einführung der Organisationsform PiA im Bildungsgang. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: - Vor der Beratung in den verschieden Gremien ist das Informationsmaterial bereitzustellen und ausreichend Zeit zur Auseinandersetzung einzuplanen. Meilensteine: - Alle Beteiligten im Bildungsgang haben sich mit den Rahmenbedingungen auseinandergesetzt. - Die erforderlichen Praktikumsplätze sind akquiriert und in einer Praktikumsliste zusammengefasst. - Beratung in den verschiedenen Gremien ist erfolgt. - Endgültige Entscheidung über die Einführung von PiA ist getroffen und ein Organisationsmodell ist gewählt. - Die erforderlichen personellen Voraussetzungen sind erfüllt.
2 | Entwicklung der organisatorischen und pädagogischen Voraussetzungen
2.1 | Benennung der verantwortlichen Lehrkräfte als Kernteam (z.B. Lehrkräfte der bereichsspezifischen Fächer und Praxiskoordination). | Protokoll Bildungsgangkonferenz | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.2 | Digitale Bereitstellung aller Informationen im schulischen Kontext, Einrichtung einer digitalen Arbeitsumgebung zum kollaborativen Arbeiten und zur Ergebnisssicherung. | Digitale Arbeitsumgebung ist eingerichtet | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | 2022-12-01 | 2023-07-31
2.3 | Planung und Durchführung eines pädagogischen Tages für die Arbeit an der didaktsichen Jahresplanung: Anpassung und Überarbeitung der Lernsituationen, Praxisaufgaben und Praxisbesuche. Entwicklung und Integration der Aufgaben "Lernen am anderen Ort" (LaaO). | Didaktische Jahresplanung: Lernsituationen und Praxisaufgaben sind überarbeitet. LaaO-Aufgaben sind entwickelt. Die Arbeitsergebnisse sind in der digitalen Arbeitsumgebung für alle Beteiligten verfügbar. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.4 | Überarbeitung des fachpraktischen Leistungskonzeptes gemäß den Anforderungen der APO BK, Anlage B3 sowie der Handreichung | Das fachpraktische Leistungskonzept weist die Anforderungen der APO-BK, Anlage B3 und Handreichung aus. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
2.5 | Vorstellung der veränderten didaktischen Jahresplanung sowie des fachpraktischen Leistungskonzeptes auf der Bildungsgangkonferenz. | Die veränderte DJP und das fachpraktische Leistungskonzept sind durch die Bildungsgangkonferenz verabschiedet (Protokoll). | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.6 | Information der Schulverwaltung/ des Sekretariats und Beratungsteam für Neuanmeldungen. | Rahmenbedingungen des Bildungsgangs sowie Aufnahmevoraussetzungen sind allen Beteiligten schriftlich zur Verfügung gestellt und bekannt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: Der digitale Zugiff auf die didaktische Jahresplanung sollte frühzeitig gewährleistet sein, damit jederzeit daran weitergearbeitet werden kann. Die Erarbeitung der Didaktischen Jahresplanung kann schrittweise für das erste und zweite Ausbildungsjahr erfolgen. Hier ist eine Vorausplanung für das 2. Ausbildungsjahr sinnvoll (Verantwortliche Lehrkräfte und Zeitplanung). Meilensteine: - Verantwortliche Lehrkraft für den Bildungsgang ist benannt. - Kernteam ist gebildet. - Didaktische Jahresplanung ist verabschiedet: Lernsituationen, Praktikumsaufgaben, Praxisbesuche, LaaO- Aufgaben. - Das fachpraktische Leistungskonzept ist verabschiedet. - Alle am Anmeldeverfahren Beteiligten kennen die Rahmenbedingungen und Aufnahmevoraussetzung.
3 | Festlegung des Organisationsmodells des Bildungsgangs
3.1 | Entscheidung über das Organisationsmodell der PiA- Ausbildung laut Handreichung. | Stundenplan-Team und alle weiteren Beteiligten sind informiert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
3.2 | Ggf. Beantragung des Organisationsmodells und ggf. Beantragung der Erhöhung der Zügigkeit bei der oberen Schulaufsicht. | Genehmigung durch die obere Schulaufsicht | Schulleitung | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
3.3 | Festlegung schulinterer Klassenbezeichnung. | Stundenplan Team/ Zeugnisteam etc. sind informiert. Klassenbildung ist im neuen Stundenplan ausgewiesen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
3.4 | Erstellung der Stundenverteilung für die PiA Klasse: - pro Halbjahr für jedes Fach - Anteilige Verlagerung der fachpraktischen Anteile in Lernen am anderen Ort (LaaO) - Verteilung der Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs auf die Halbjahre (ER/KR; SP; PK/GL kann ggf. einjährig erteilt werden) - Zuweisung der Stunden zur Praxisbetreuung und Betreuung der Stunden LaaO an die Lehrkräfte | Die Stundenverteilung ist nach den Anforderungen laut APO-BK, Anlage B3 und Handreichung fertiggestellt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: - Klassen in der PiA Organisationsform sind weiterhin Vollzeitklassen, diese sind mit dem vollen Stundenumfang für die im Bildungsgang unterrichtenden Lehrkräfte einzuplanen. - Bei der Verteilung der Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs ist darauf zu achten, dass das prüfungsrelevante Fach im letzten Halbjahr der Ausbildung unterrichtet werden muss. Meilensteine: - Das Organisationsmodell ist festgelegt. - Das Organisationsmodell ist mit den Kooperationspartnern kommuniziert.
4 | Öffentlichkeitsarbeit, Informationen zur Praxisintegirerten Ausbildung (PiA)
4.1 | Entwicklung von geeignetem Informationsmaterial für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte. | Geeignetes Informationsmaterial (analog und digital) steht zur Verfügung. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.2 | Entwicklung eines Informationsschreibens für potenzielle bildungsgangspezifische Einrichtungen und Träger. | Anschreiben an Einrichtungen und Träger ist digital verschickt, Lesebestätigung ist angefordert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.3 | Erstellung einer geeigneten Präsentation zur PiA Organisationsform für den Tag der offenen Tür. | Präsentation ist fertig und kann durchgeführt werden. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.4 | Aktualisierung der Schul- Homepage bzgl. der PiA Organisationsform, Ausweisung der Ansprechperson, AZAV-Siegel ggf. hinzufügen. | Homepage des Berufskollegs weist wichtige Informationen zu PiA aus; AZAV-Siegel ist bei öffentlichen Schulen deutlich sichtbar. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.5 | Kontaktaufnahme und Austausch zur örtlichen Agentur für Arbeit (auf AZAV-Zertifizierung für Umschüler/innen hinweisen). | Örtliche Arbeitsagentur ist informiert und kooperiert mit dem Berufskolleg, regelmäßiger Austausch ist vereinbart, Ansprechpersonen sind festgelegt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
4.6 | Organisation eines Informationsabend am Berufskolleg für interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern, Presse. | Informationsabend ist durchgeführt, Presse hat in lokalen Medien berichtet. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
4.7 | Teilnahme an Berufsorientierungsmessen zur Vorstellung der PiA Organisationsform. | Teilnahme an Berufsmessen ist erfolgt | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
4.8 | Besuch der Zubringerschulen zwecks Informationen zur PiA Organisationsform. | Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Zubringerschulen sind informiert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: - Die zeitliche Abfolge der Teilschritte müssen aufeinander abgestimmt sein. Meilensteine: - Umfassendes Informationsmaterial steht für die unterschiedlichen Adressat/innen zur Verfügung. - Interne und externe Kooperationspartner des Berufskollegs sind umfassend informiert. - Umfassende Werbung hat stattgefunden.
5 | Kooperation mit Trägern
5.1 | Einladung zur Informationsveranstaltung an potenzielle Träger, ggf. Telefonate bei ausbleibender Reaktion. | Informationsschreiben sind per Mail verschickt, Lesebestätigung ist eingegangen bzw. wurde durch zusätzlichen Telefonate ergänzt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.2 | Vorbereitung und Durchführung einer Informationsveranstaltung, ggf. mit Präsentation, Informationsmaterial in ausreichender Menge bereitstellen. | Träger sind über die PiA Organisationsform informiert, Liste mit potenziell interessierten Trägern (Praxisplätze) ist erstellt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.3 | Strukturen für regelmäßige Praxisanleitungstreffen werden geschaffen. | Die nötigen Dokumente sind erstellt. Ein Ablageort für Protokolle und Evaluationen ist in der digitalen Arbeitsumgebung eingerichtet. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Hinweise: - Über Kooperationsvereinbarungen mit Trägern lassen sich die Anforderungen an das Praktikum festlegen und ermöglichen somit eine Planungssicherheit für alle Beteiligten. Meilensteine: - Eine ausreichende Anzahl an PiA Praxisplätzen in unterschiedlichen bildungsgangspezifischen Einrichtung können vorgehalten werden.
6 | Evaluation
6.1 | Evaluation der Maßnahme und Teilschritte | Evaluationsergebnisse sind ausgewertet, alle Beiteilgten sind informiert und können die Ergebnisse für die weitere Arbeits nutzen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
6.2 | Auswahl und Einsatz geeigneter Evaluationsinstrumente. | Kriterien und Indikatoren für die Evalunation sind ausgewählt. Alle Beteiligten nehmen an der Evaluation teil. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
6.3 | z.B. Evaluation der Arbeit des Kernteams und kontinuierliche Überprüfung der Lernsituationen. | Evaluationsergebnisse sind ausgewertet, alle Beiteilgten sind informiert und können die Ergebnisse für die weitere Arbeits nutzen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
6.4 | z.B. Evaluation der unterschiedlichen Werbemaßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität | Werbemaßnahmen sind optimiert | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Hinweise: Meilensteine:
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

## Tabelle1
Spalte1
noch nicht begonnen
in Arbeit
abgeschlossen