## Projektplan
| Projekttitel | Organisationsentwicklung des Bildungsgangs, Anlage B3 Sozialassistenz - Anrechenbarkeit Pflege
| Berufskolleg | [Name des Berufskollegs]
| Abteilung | [Bezeichung der Abteilung] |  |  | Projektanfang: | 2022-12-01
| Version | [x.x] |  |  | Projektende: | 2023-07-31
| Datum | [Datum] |  |  | Anzeigewoche: | 1 |  |  | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13
Bei dieser Tabelle handelt es sich um ein unterstützendes Werkzeug zur Organisationsentwicklung des Bildungsgangs Sozialassisztenz zur Anerechnbarkeit Pflege. Dieses ermöglicht eine Übersicht über die Teilschritte des Gesamtprozesses und schafft Transparenz über die Zuständigkeiten. Die aufgeführten Maßnahmen und Teilschritte sind Empfehlungen für die Projektplanung. Sie können in der Bildungsgangarbeit individuell angepasst werden. Indem in den Spalten "Start" und "Ende" konkrete Daten eingetragen werden, werden die einzelnen Teilschritte automatisch in der Zeitleiste gekennzeichnet. Der Status kann über das Dropdown Menü angepasst werden. Im Rahmen des Projektmanagements ist eine kontinuierliche Evaluation der einzelnen Maßnahmen erforderlich. Die Verantwortlichkeit und Beteiligung der Akteure wird durch das BK selbst festgelegt. | time axis 2022-11-28 to 2023-03-19
| MASSNAHME/TEILSCHRITT | INDIKATOR(EN) FÜR ABSCHLUSS | VERANTWORTLICH | BETEILIGT | STATUS | START | ENDE | TAGE | time axis 2022-11-28 to 2023-03-19
1 | Grundsatzentscheidung Einführung des pflegerischen Profils
1.1 | Bereitstellung der Informationen und Handreichung zur Anrechenbarkeit auf die Ausbildung zur Pflegefachfrau/mann im Bildungsgang Sozialassistenz. | E-Mail Versand mit Lesebestätigung, Bereitstellung der Materialien, Handreichungen, Link QUA-LiS auf der digitalen schulischen Arbeitsumgebung. | Kürzel | Kürzel | abgeschlossen | 2022-12-01 | 2023-07-31
1.2 | Abstimmung Schulleitung, Bereichsleitung, Bildungsgangleitung | Protokoll der Abstimmungsgespräche, Dokumentation positive Entscheidung | Kürzel | Kürzel | in Arbeit | 2023-01-10 | 2023-01-31 | 22
1.3 | Bedarfsanalyse bei den regionalen Pflegeeinrichtungen/ Trägern | Nachweis anhand einer Telefon- bzw. Gesprächsliste; potentielle Praktikumsstellen sind erfasst. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | 2023-01-15 | 2023-03-30 | 75
1.4 | Sicherstellung der personellen Voraussetzungen der GuP-Pflege-Lehrkräfte gemäß der Anforderung der Handreichung. | Die erforderliche Qualifikation der Pflegelehrkräfte ist nachgewiesen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
1.5 | Information und Beratung der Lehrkräfte des Bildungsgangs | Protokoll Bildungsgangkonferenz mit Beratungsergebnis | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
1.6 | Finale Abstimmung Schulleitung, Bereichsleitung, Bildungsgangleitung auf Grundlage von 1.3 und 1.4 | Protokoll der Abstimmungsgespräche, Dokumentation positive Entscheidung | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
1.7 | Interne und externe Kommunikation der finalen Entscheidung | Transparenz aller Beteiligten über die verbindliche Einführung der Anrechenbarkeit auf die Ausbildung zur Pflegefachfrau/mann im Bildungsgang Sozialassistenz. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: - Vor der Beratung in den verschieden Gremien ist das Informationsmaterial bereitzustellen und ausreichend Zeit zur Auseinandersetzung einzuplanen. Meilensteine: - Alle Beteiligten im Bildungsgang haben sich mit den Rahmenbedingungen auseinandergesetzt. - Die erforderlichen Praktikumsplätze sind akquiriert und in einer Praktikumsliste zusammengefasst. - Beratung in den verschiedenen Gremien ist erfolgt. - Endgültige Entscheidung über die Einführung des pflegerischen Schwerpunktes ist getroffen. - Die erforderlichen personellen Voraussetzungen für den Pflegeunterricht sind erfüllt.
2 | Entwicklung der organisatorischen und pädagogischen Voraussetzungen
2.1 | Benennung der verantwortlichen Lehrkräfte als Kernteam (z.B. Lehrkräfte der bereichsspezifischen Fächer und Praxiskoordination) | Protokoll Bildungsgangkonferenz | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.2 | Digitale Bereitstellung aller Informationen im schulischen Kontext, Einrichtung einer digitalen Arbeitsumgebung zum kollaborativen Arbeiten und zur Ergebnisssicherung. | Digitale Arbeitsumgebung ist eingerichtet | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | 2022-12-01 | 2023-07-31
2.3 | Planung und Durchführung eines pädagogischen Tages für die Arbeit an der didaktsichen Jahresplanung: Erweiterung um die geforderten Kompetenzen und Krankheitsbilder aus der Handreichung. | Didaktische Jahresplanung: Lernsituationen sind um die geforderten Kompetenzen und Krankheitsbilder erweitert. Pflegespezifische Kompetenzen sind speziellen Pflegesettings in GuP-Pflegeunterricht zugewiesen. Die Lernsituationen sind in der digitalen Arbeitsumgebung für alle Beteiligten verfügbar. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.4 | Überarbeitung des fachpraktischen Leistungskonzeptes gemäß den Anforderungen der APO BK, Anlage B3 sowie der Handreichung | Das fachpraktische Leistungskonzept weist die Anforderungen der APO-BK, Anlage B3 und Handreichung aus. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
2.5 | Vorstellung der veränderten didaktischen Jahresplanung sowie des fachpraktischen Leistungskonzeptes auf der Bildungsgangkonferenz. | Die veränderte DJP und das fachpraktische Leistungskonzept sind durch die Bildungsgangkonferenz verabschiedet (Protokoll). | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
2.6 | Information der Schulverwaltung/ des Sekretariats und Beratungsteam für Neuanmeldungen. | Rahmenbedingungen des Bildungsgangs sowie Aufnahmevoraussetzungen sind allen Beteiligten schriftlich zur Verfügung gestellt und bekannt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: Der digitale Zugiff auf die didaktische Jahresplanung sollte frühzeitig gewährleistet sein, damit jederzeit daran weitergearbeitet werden kann. Die Erarbeitung der Didaktischen Jahresplanung kann schrittweise für das erste und zweite Ausbildungsjahr erfolgen. Hier ist eine Vorausplanung für das 2. Ausbildungsjahr sinnvoll (Verantwortliche Lehrkräfte und Zeitplanung). Meilensteine: - Verantwortliche Lehrkraft für den Bildungsgang ist benannt. - Kernteam ist gebildet. - Didaktische Jahresplanung ist verabschiedet: Lernsituationen, Pflegesettigs, Praktikumsleitfäden. - Das fachpraktische Leistungskonzept ist verabschiedet. - Alle am Anmeldeverfahren Beteiligten kennen die Rahmenbedingungen und Aufnahmevoraussetzung.
3 | Festlegung der Organisationsform des Bildungsgangs
3.1 | Entscheidung über Klassenform nach der Anmeldung: Mixed- oder Extraklasse zur Anrechenbarkeit. | Stundenplan-Team und alle weiteren Beteiligten sind informiert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
3.2 | Ggf. Beantragung der Erhöhung der Zügigkeit bei der oberen Schulaufsicht. | Genehmigung durch die obere Schulaufsicht | Schulleitung | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
3.3 | Festlegung schulinterer Klassenbezeichnung, z.B. "plus" oder "Schwerpunkt Pflege". | Stundenplan Team/ Zeugnisteam etc. sind informiert. Klassenbildung ist im neuen Stundenplan ausgewiesen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
3.4 | Anpassung des Stundenumfangs von GuP entsprechend der Handreichung. | GuP ist mit 10,75 - 12 Uwstd. im Stundenplan verortet, davon entfallen 6 Uwstd. auf Pflege. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Hinweise: Sollte die Organisationsform der Klasse keine Extraklasse zur Anrechenbarkeit erlauben, sondern nur eine gemischte Form, muss der Stundenplan so gestaltet sein, dass die laut Stundentafel erforderlichen Wochenstunden im Fach GuP auch für die SuS ohne Anrechenbarkeit erteilt werden. Meilensteine: - Die Organisation der Klassenform ist festgelegt.
4 | Einrichtung eines Pflegeraumes im Hinblick auf die pflegespezifischen Anforderungen
4.1 | Überprüfung der Ausstattung hinsichtlich der pflegespezifischen Erfordernisse gemäß Handreichung. | Pflegeraum/-labor ist vollständig ausgestattet und nutzbar (Material und Hilfsmittel). | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.2 | Gegebenenfalls Einrichtung eines zusätzlichen Etats. | Bewilligung des benötigten Etats | Schulleitung | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.3 | Bestellung der für das Profil erforderlichen Pflegematerialien, -utensilien,-hilfsmittel, Modelle, … (siehe Handreichung) | Lieferung der Bestellungen, Einrichtung des Pflegelabors/Pflegeraums | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
4.4 | Sicherstellung der zeitlichen Nutzbarkeit des Pflegeraums durch die Klasse/n und Fachlehrkräfte. | Blockung des Pflegeraums im Raumverteilungsplan für den entsprechenden Unterricht. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Hinweise: Im Pflegeraum findet das exemplarische Lernen in Form von unterschiedlichen Pflegesettings statt. Somit ist der Pflegeraum ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche praxisnahe Ausbildung. Meilensteine: - Organisatorische und materielle Voraussetzungen für den Pflegeunterricht sind gewährleistet - Verantwortliche Fachlehrkraft für die Raumverwaltung des Pflegeraums/ Pflegelabors ist benannt.
5 | Öffentlichkeitsarbeit, Informationen zur Profilbildung Pflege
5.1 | Entwicklung von geeignetem Informationsmaterial für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte. | Geeignetes Informationsmaterial (analog und digital) steht zur Verfügung. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.2 | Entwicklung eines Informationsschreibens für potenzielle Pflegeeinrichtungen und Träger. | Anschreiben für Träger ist digital verschickt, Lesebestätigung ist angefordert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.3 | Erstellung einer geeigneten Präsentation zur Anrechenbarkeit für den Tag der offenen Tür. | Präsentation ist fertig und kann durchgeführt werden. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.4 | Aktualisierung der Schul- Homepage bzgl. der Anrechenbarkeit, Ausweisung der Ansprechperson, AZAV-Siegel ggf. hinzufügen. | Homepage des Berufskollegs weist wichtige Informationen zur Anrechenbarkeit aus; AZAV-Siegel ist bei öffentlichen Schulen deutlich sichtbar. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
5.5 | Kontaktaufnahme und Austausch zur örtlichen Agentur für Arbeit (auf AZAV-Zertifizierung für Umschüler/innen hinweisen). | Örtliche Arbeitsagentur ist informiert und kooperiert mit dem Berufskolleg, regelmäßiger Austausch ist vereinbart, Ansprechpersonen sind festgelegt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
5.6 | Organisation eines Informationsabend am Berufskolleg für interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern, Presse. | Informationsabend ist durchgeführt, Presse hat in lokalen Medien berichtet. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
5.7 | Teilnahme an Berufsorientierungsmessen zur Vorstellung der Anrechenbarkeit. | Teilnahme an Berufsmessen ist erfolgt | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
5.8 | Besuch der Zubringerschulen zwecks Informationen zur Anrechenbarkeit. | Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Zubringerschulen sind informiert. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
Hinweise: - Die zeitliche Abfolge der Teilschritte müssen aufeinander abgestimmt sein. Meilensteine: - Umfassendes Informationsmaterial steht für die unterschiedlichen Adressat/innen zur Verfügung. - Interne und externe Kooperationspartner des Berufskollegs sind umfassend informiert. - Umfassende Werbung hat stattgefunden.
6 | Kooperation mit Trägern
6.1 | Einladung zur Informationsveranstaltung an potenzielle Träger, ggf. Telefonate bei ausbleibender Reaktion. | Informationsschreiben sind per Mail verschickt, Lesebestätigung ist eingegangen bzw. wurde durch zusätzlichen Telefonate ergänzt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
6.2 | Vorbereitung und Durchführung einer Informationsveranstaltung, ggf. mit Präsentation, Informationsmaterial in ausreichender Menge bereitstellen. | Träger sind über Anrechenbarkeit informiert, Liste mit potenziell interessierten Trägern (Praxisplätze) ist erstellt. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
6.3 | Strukturen für regelmäßige Praxisanleitungstreffen werden geschaffen. | Die nötigen Dokumente sind erstellt. Ein Ablageort für Protokolle und Evaluationen ist in der digitalen Arbeitsumgebung eingerichtet. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Hinweise: - Über Kooperationsvereinbarungen mit Trägern lassen sich die Anforderungen an das Praktikum festlegen und ermöglichen somit eine Planungssicherheit für alle Beteiligten. Meilensteine: - Eine ausreichende Anzahl an Praxisplätzen in unterschiedlichen Einrichtung der Langzeitpflege, Akutversorgung und in der ambulanten Pflege können vorgehalten werden.
7 | Evaluation
7.1 | Evaluation der Maßnahme und Teilschritte | Evaluationsergebnisse sind ausgewertet, alle Beiteilgten sind informiert und können die Ergebnisse für die weitere Arbeits nutzen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
| Auswahl und Einsatz geeigneter Evaluationsinstrumente. | Kriterien und Indikatoren für die Evalunation sind ausgewählt. Alle Beteiligten nehmen an der Evaluation teil. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
7.2 | z.B. Evaluation der Arbeit des Kernteams und kontinuierliche Überprüfung der Lernsituationen. | Evaluationsergebnisse sind ausgewertet, alle Beiteilgten sind informiert und können die Ergebnisse für die weitere Arbeits nutzen. | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum
7.3 | z.B. Evaluation der unterschiedlichen Werbemaßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität | Werbemaßnahmen sind optimiert | Kürzel | Kürzel | noch nicht begonnen | Datum | Datum | #VALUE!
Hinweise: Meilensteine:
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

## Tabelle1
Spalte1
noch nicht begonnen
in Arbeit
abgeschlossen